## Slide 1: İNŞAAT YÖNETİMİ
UYGULAMA-2

## Slide 2
PROBLEM-1
Aşağıda aktivite süreleri ve bağımlılıkları verilen inşaat projesine ait;
a) Proje akış diyagramını çiziniz.
b) Kritik yol – yollarını bulunuz.
c) Normal süre ve normal maliyetini bulunuz.
d) Projenin 15 günde tamamlanması için gerekli olan hızlandırmaları ve her adımdaki maliyet artışını hesaplayınız.
Aktiviteler arasındaki ilişkiler
D aktivitesi; A, B ve C aktiviteleri bittikten sonra başlayabilmektedir.
E aktivitesinin başlayabilmesi için B ve C aktivitelerinin bitmiş olması gerekmektedir.
F aktivitesi C işi bittikten sonra başlayacaktır.
D işi bittikten sonra G aktivitesi başlayacaktır.
H aktivitesi ise D ve E aktivitelerinin bitimi ile ilişkilendirilecektir.
Akt. | NS (Ay)
A | 6
B | 5
C | 8
D | 4
E | 5
F | 10
G | 4
H | 4

## Slide 3
PROBLEM-1
Aşağıda aktivite süreleri ve bağımlılıkları verilen inşaat projesine ait;
a) Proje akış diyagramını çiziniz.
Aktiviteler arasındaki ilişkiler
D aktivitesi; A, B ve C aktiviteleri bittikten sonra başlayabilmektedir.
E aktivitesinin başlayabilmesi için B ve C aktivitelerinin bitmiş olması gerekmektedir.
F aktivitesi C işi bittikten sonra başlayacaktır.
D işi bittikten sonra G aktivitesi başlayacaktır.
H aktivitesi ise D ve E aktivitelerinin bitimi ile ilişkilendirilecektir.
Akt. | NS (Ay)
A | 6
B | 5
C | 8
D | 4
E | 5
F | 10
G | 4
H | 4
1
3
2
4
5
6
7
A
6
C
8
B
5
D
4
G
4
H
4
E
5
F
10

## Slide 4
PROBLEM-1
b) Kritik yol – yollarını bulunuz.
1
3
2
4
5
6
7
A
6
C
8
B
5
D
4
G
4
H
4
E
5
F
10
0
0
8
8
13
14
8
9
8
10
12
14
18
18
Akt. | NS (Ay)
A | 6
B | 5
C | 8
D | 4
E | 5
F | 10
G | 4
H | 4
Kritik Yol: 1-2, 2-7 yada C-F olarak da gösterilebilir.
Normal Bitiş Süresi: 18 ay
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 4 SB= 2
TB= 0 SB= 0
TB= 2 SB= 0
TB= 2 SB= 2
TB= 1 SB= 0
TB= 1 SB= 1

## Slide 5
PROBLEM-1
c) Normal süre ve normal maliyetini bulunuz.
Akt. | NS (Ay) | HS(Ay) | NM (TL) | 1.HM(TL) | 2.HM(TL) | 3.HM(TL) | 4.HM(TL)
A | 6 | 5 | 200 | 225 | - | - | -
B | 5 | 3 | 400 | 440 | 480 | - | -
C | 8 | 4 | 900 | 920 | 965 | 1010 | 1060
D | 4 | 1 | 600 | 610 | 640 | 685 | -
E | 5 | 3 | 400 | 415 | 440 | - | -
F | 10 | 6 | 700 | 720 | 745 | 775 | 835
G | 4 | 2 | 500 | 520 | 550 | - | -
H | 4 | 2 | 100 | 120 | 150 | - | -
Normal Bitiş Süresi: 18 ay
Normal Maliyeti: 3800 TL

## Slide 6
1. HIZLANDIRMA : Akt 1 – 2 (C) / 8 ay 7 ay / Maliyet = 20 TL
1
3
2
4
5
6
7
A
6
C
7*
B
5
D
4
G
4
H
4
E
5
F
10
0
0
7
7
12
13
7
8
7
9
11
13
17
17
Akt. | NS (Ay) | HS(Ay) | NM (TL) | 1.HM(TL) | 2.HM(TL) | 3.HM(TL) | 4.HM(TL)
A | 6 | 5 | 200 | 225 | - | - | -
B | 5 | 3 | 400 | 440 | 480 | - | -
C | 8 | 4 | 900 | 920 | 965 | 1010 | 1060
D | 4 | 1 | 600 | 610 | 640 | 685 | -
E | 5 | 3 | 400 | 415 | 440 | - | -
F | 10 | 6 | 700 | 720 | 745 | 775 | 835
G | 4 | 2 | 500 | 520 | 550 | - | -
H | 4 | 2 | 100 | 120 | 150 | - | -
1.HIZLANDIRMA
C- 1 GÜN, T1 = 17
C1 = 3800 + 20 =3820 TL
920-900= 20 TL
KY : C20 – F20

## Slide 7
2. HIZLANDIRMA : Akt 2 – 7 (F) / 10 ay 9 ay / Maliyet = 20 TL
1
3
2
4
5
6
7
A
6
C
7
B
5
D
4
G
4
H
4
E
5
F
9*
0
0
7
7
12
12
7
7
7
8
11
12
16
16
Akt. | NS (Ay) | HS(Ay) | NM (TL) | 1.HM(TL) | 2.HM(TL) | 3.HM(TL) | 4.HM(TL)
A | 6 | 5 | 200 | 225 | - | - | -
B | 5 | 3 | 400 | 440 | 480 | - | -
C | 8 | 4 | 900 | 920 | 965 | 1010 | 1060
D | 4 | 1 | 600 | 610 | 640 | 685 | -
E | 5 | 3 | 400 | 415 | 440 | - | -
F | 10 | 6 | 700 | 720 | 745 | 775 | 835
G | 4 | 2 | 500 | 520 | 550 | - | -
H | 4 | 2 | 100 | 120 | 150 | - | -
2.HIZLANDIRMA
F - 1 GÜN, T2 = 16
C2 = 3820 + 20 = 3840 TL
720-700= 20 TL
KY : C45 – F20

## Slide 8
3. HIZLANDIRMA : Akt 2 – 7 (F) / 9 ay 8 ay / Maliyet = 25 TL
Akt 3 – 6 (E) / 5 ay 4 ay / Maliyet = 15 TL
1
3
2
4
5
6
7
A
6
C
7
B
5
D
4
G
4
H
4
E
4*
F
8*
0
0
7
7
11
11
7
7
7
7
11
11
15
15
Akt. | NS (Ay) | HS(Ay) | NM (TL) | 1.HM(TL) | 2.HM(TL) | 3.HM(TL) | 4.HM(TL)
A | 6 | 5 | 200 | 225 | - | - | -
B | 5 | 3 | 400 | 440 | 480 | - | -
C | 8 | 4 | 900 | 920 | 965 | 1010 | 1060
D | 4 | 1 | 600 | 610 | 640 | 685 | -
E | 5 | 3 | 400 | 415 | 440 | - | -
F | 10 | 6 | 700 | 720 | 745 | 775 | 835
G | 4 | 2 | 500 | 520 | 550 | - | -
H | 4 | 2 | 100 | 120 | 150 | - | -
3.HIZLANDIRMA
E&F 1 GÜN, T3 = 15
C3 = 3840 + 25 + 15 =3880
KY : C45 – F25
C45 – E15 - H20
745-720= 25 TL
415-400= 15 TL

## Slide 9
Hızlandırma maliyetleri:
Hızlandırmanın maliyeti: 920 – 900 =20 TL
Hızlandırmanın maliyeti: 720 – 700 =20 TL
Hızlandırmanın maliyeti: (745 – 720) + (415 – 400)= 40 TL
------------------------------------------------------
Toplam hızlandırma maliyeti: 80 TL
Projenin toplam maliyeti:
1.Hızlandırma Sonucunda Toplam Proje Maliyeti: 3800 +20= 3820 TL
2.Hızlandırma Sonucunda Toplam Proje Maliyeti: 3800 + 20 + 20 = 3840 TL
3.Hızlandırma Sonucunda Toplam Proje Maliyeti: 3800 + 20 + 20 + 25 + 15= 3880 TL
MALİYET İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER