## Slide 1: İNŞAAT YÖNETİMİ
UYGULAMA

## Slide 2
PROBLEM-1
Aşağıda tablosu verilen işlerin CPM diyagramını çiziniz.
Kritik ağı, normal bitiş süresini, normal maliyetini, toplam bolluk ve serbest bolluklarını bulunuz.
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10

## Slide 3
PROBLEM-1
1
2
3
3
5
5
2
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10

## Slide 4
PROBLEM-1
1
2
3
3
4
5
5
5
2
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10
4

## Slide 5
PROBLEM-1
1
2
3
3
4
4
5
6
5
2
5
2
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10
4

## Slide 6
PROBLEM-1
1
2
3
3
4
4
5
7
6
5
2
4
5
5
2
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10
4

## Slide 7
PROBLEM-1
1
2
3
3
4
4
5
8
7
6
5
6
3
2
4
2
5
5
2
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10
4

## Slide 8
PROBLEM-1
1
2
3
3
4
4
5
8
7
6
5
6
3
2
4
4
2
5
5
5
2
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10
4

## Slide 9
PROBLEM-1
1
2
3
3
4
4
5
8
7
6
9
5
6
3
2
4
4
2
5
2
5
5
2
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10
4

## Slide 10
PROBLEM-1
1
2
3
3
4
4
5
8
7
6
9
5
6
3
2
4
4
2
5
2
2
5
6
5
2
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10
4

## Slide 11
PROBLEM-1
1
2
3
3
4
4
10
5
8
10
7
6
9
5
6
3
2
4
4
2
5
2
2
5
6
5
2
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10
4

## Slide 12
PROBLEM-1
1
2
3
3
4
4
10
5
8
10
7
6
9
5
6
3
2
4
4
2
5
2
2
5
5
6
5
2
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10
4

## Slide 13
PROBLEM-1
1
2
3
3
4
4
10
5
8
10
7
6
9
5
6
3
2
4
4
2
5
2
2
5
5
6
5
2
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10
4

## Slide 14
PROBLEM-1
1
2
3
3
3
0
0
3
2
11
4
4
10
5
8
10
7
6
13
13
9
5
6
3
2
23
23
33
33
4
4
2
5
2
2
5
5
18
18
7
7
6
5
2
38
38
27
27
Normal Bitiş Süresi: 38 ay
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10
4

## Slide 15
PROBLEM-1
1
2
3
3
3
0
0
3
2
11
4
4
10
TB= SB= 6
TB=9 SB= 0
TB= SB= 12
TB= SB= 8
5
8
10
7
6
13
13
9
5
6
4
3
2
23
23
33
33
4
4
2
5
2
2
5
5
18
18
7
7
6
5
2
38
38
27
27
TB= SB= 13
TB= SB= 9
TB= 8 SB= 8
TB= SB= 1
TB= SB= 5
TB= SB= 14
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= SB= 17
Kritik Yol: 1-2, 2-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10
Normal Bitiş Süresi: 38 ay
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10

## Slide 16
PROBLEM-1
1
2
3
3
3
0
0
3
2
11
4
4
10
TB= SB= 6
TB=9 SB= 0
TB= SB= 12
TB= SB= 8
5
8
10
7
6
13
13
9
5
6
4
3
2
23
23
33
33
4
4
2
5
2
2
5
5
18
18
7
7
6
5
2
38
38
27
27
TB= SB= 13
TB= SB= 9
TB= 8 SB= 8
TB= SB= 1
TB= SB= 5
TB= SB= 14
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= SB= 17
Kritik Yol: 1-2, 2-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10
Normal Bitiş Süresi: 38 ay
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10

## Slide 17
PROBLEM-1
1
2
3
3
3
0
0
3
2
11
4
4
10
TB= SB= 6
TB=9 SB= 0
TB= SB= 12
TB= SB= 8
5
8
10
7
6
13
13
9
5
6
4
3
2
23
23
33
33
4
4
2
5
2
2
5
5
18
18
7
7
6
5
2
38
38
27
27
TB= SB= 13
TB= SB= 9
TB= 8 SB= 8
TB= SB= 1
TB= SB= 5
TB= SB= 14
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= 0 SB= 0
TB= SB= 17
Kritik Yol: 1-2, 2-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10
Normal Bitiş Süresi: 38 ay
Normal Maliyeti: 388 milyon $
FAALİYET |  | NORMAL SÜRE (AY) | NORMAL MALİYET (MİLYON $)
1 | 2 | 3 | 14
1 | 3 | 2 | 10
1 | 5 | 5 | 10
2 | 4 | 4 | 25
2 | 5 | 5 | 29
3 | 5 | 2 | 25
3 | 6 | 4 | 35
4 | 5 | 6 | 29
4 | 8 | 3 | 14
4 | 7 | 2 | 10
5 | 6 | 5 | 10
5 | 7 | 4 | 25
6 | 7 | 5 | 29
6 | 9 | 2 | 25
6 | 10 | - | -
8 | 9 | 6 | 29
8 | 10 | 10 | 14
7 | 8 | 4 | 35
7 | 9 | 2 | 10
9 | 10 | 5 | 10

## Slide 18
PROBLEM-2
Karadeniz bölgesinde kışın yolların kardan dolayı 3 ay kapalı olmasından dolayı tünel ihalesi yapılmıştır. Tünel iki şehri birbirine bağlayacak ve yolu 1 saat daha kısaltacaktır. Tünelin uzunluğu 8,5 km olmasından dolayı ve sürenin 2 sene olmasından dolayı ortaklık 9 farklı firmaya işi taşere ederek bitirmek istemektedir. Tünelin 1,2 km’lik kısmının yapımı ile ilgili de işveren Yıldız inşaat firmasına işi taşere etmiştir. Yıldız İnşaat’ın yapacağı işle ilgili, faaliyetler ve süreleri; faaliyetler arasındaki (lojik) ilişkiler aşağıda verilmiştir.
Proje için dolaylı maliyet ise 80.000 TL / ay’dır.
Bu işe ait şebekeyi çizin ve gerekli hesaplamaları yapın, kritik yolu bularak şebeke ile ilgili bir yorum yapınız.
Bu işi en kısa sürede bitirmesi için ne kadar bir maliyet artışına katlanması gerekmektedir?
Her bir hızlandırma adımının sonucunda oluşacak toplam proje maliyetini hesaplayınız.
Faaliyet | Normal Süre (Ay)
Zemin Etüdünün yapılması | 2 ay
İksa Yapımı (Süren, Zemin çivisi, vs.) | 8 ay
Tünel Kazısı Yapımı | 8 ay
Püskürtme Beton (Shotcrete) İmalatı | 4 ay
İzolasyon Yapımı | 5 ay
Malzemelerin Satın Alınması, Tedarik ve Lojistik | 2 ay
Kalıp ve Donatı Yapımı | 7 ay
Beton Dökümü | 5 ay
Asfalt Dökümü, İşaretlerin Konulması, Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi | 4 ay

## Slide 19
Faaliyetler arasındaki ilişkiler;
"Zemin Etüdünün yapılması" bittikten sonra, "Tünel Kazısı Yapımı" ve "İksa Yapımı (Süren, Zemin çivisi,vs.)" başlayacaktır.
2. "İksa Yapımı " ndan (Süren, Zemin çivisi,vs.) sonra "Püskürtme Beton(Shotcrete) İmalatı" başlayacaktır.
3. "Tünel Kazısı Yapımı" faaliyeti bittikten sonra "İzolasyon Yapımı" ve "Malzemelerin Satın Alınması, Tedarik ve Lojistik" işi başlayacaktır.
4. "Kalıp ve Donatı Yapımı" işi, İzolasyon Yapımı" ve "Püskürtme Beton(Shotcrete) İmalatı" nın bitimi ile ilişkilendirilecektir.
5. "Kalıp ve Donatı Yapımı" işinden sonra "Beton Dökümü" işi yapılacaktır.
6. "Beton Dökümü" işi ve "Malzemelerin Satın Alınması, Tedarik ve Lojistik" işi bittikten sonra "Asfalt Dökümü, İşaretlerin Konulması, Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi" işi başlayacaktır.

## Slide 20
İlişki | Faaliyet | Normal Süre (Ay) | Hızlandırılma Süresi (Ay) | Maliyet TL | Hızlandırma Birim Maliyeti TL/(Ay)
1 – 2 | Zemin Etüdünün yapılması | 2 ay | 1 ay | 150.000 TL | 50.000 TL
2 – 3 | İksa Yapımı (Süren, Zemin çivisi,vs.) | 8 ay |  | 800.000 TL | 
2 – 4 | Tünel Kazısı Yapımı | 8 ay |  | 1.300.000 TL | 
3 – 5 | Püskürtme Beton(Shotcrete) İmalatı | 4 ay |  | 350.000 TL | 
4 – 5 | İzolasyon Yapımı | 5 ay | 4 ay | 400.000 TL | 75.000 TL
4 – 7 | Malzemelerin Satın Alınması, Tedarik ve Lojistik | 2 ay |  | 1.350.000 TL | 
5 – 6 | Kalıp ve Donatı Yapımı | 7 ay | 5 ay | 1.850.000 TL | 325.000 TL
6 – 7 | Beton Dökümü | 5 ay | 3 ay | 650.000 TL | 225.000 TL
7 – 8 | Asfalt Dökümü, İşaretlerin Konulması, Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi | 4 ay | 3 ay | 300.000 TL | 150.000 TL
 |  |  |  | 7.150.000 TL | 

## Slide 21
11
1
6
7
8
Kritik Yol: 1-2, 2-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8
Toplam Proje Maliyeti : 7.150.000 + (31 x 80.000) = 9.630.000
Toplam Maliyet = Sabit (Doğrudan) maliyet + Değişken (Dolaylı) maliyet

## Slide 22
1. HIZLANDIRMA : İş 1 – 2 / 2 ay 1 ay / Maliyet = 50.000 TL
10
1
6
7
8
Kritik Yol: 1-2, 2-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8
1.Hızlandırma Sonucunda Toplam Proje Maliyeti:
7.150.000 + (30 x 80.000) +50.000= 9.600.000 TL

## Slide 23
2. HIZLANDIRMA : İş 4 – 5 / 5 ay 4 ay / Maliyet = 75.000 TL
6
7
8
Kritik Yol-1: 1-2, 2-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8
Kritik Yol-2: 1-2, 2-3, 3-5, 5-6, 6-7, 7-8
2.Hızlandırma Sonucunda Toplam Proje Maliyeti:
7.150.000 + (29 x 80.000) +50.000 + 75.000 = 9.595.000 TL

## Slide 24
3. HIZLANDIRMA : İş 7 – 8 / 4 ay 3 ay / Maliyet = 150.000 TL
3*
28
28
6
7
8
Kritik Yol-1: 1-2, 2-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8
Kritik Yol-2: 1-2, 2-3, 3-5, 5-6, 6-7, 7-8
3.Hızlandırma Sonucunda Toplam Proje Maliyeti:
7.150.000 + (28 x 80.000) +50.000 + 75.000 + 150.000 = 9.665.000 TL

## Slide 25
Hızlandırma maliyetleri:
Hızlandırmanın maliyeti: 50.000 TL
Hızlandırmanın maliyeti: 75.000 TL
Hızlandırmanın maliyeti: 150.000 TL
------------------------------------------------------
Toplam hızlandırma maliyeti: 275 .000 TL
Projenin toplam doğrudan maliyeti :
7.150.000 TL olarak bulunmuştur (dolaylı maliyetler hariç).
Dolaylı maliyet ise 80.000 TL/gün ise:
1.Hızlandırma Sonucunda Toplam Proje Maliyeti: 7.150.000 + (30 x 80.000) +50.000= 9.600.000 TL
2.Hızlandırma Sonucunda Toplam Proje Maliyeti: 7.150.000 + (29 x 80.000) +50.000 + 75.000 = 9.595.000 TL
3.Hızlandırma Sonucunda Toplam Proje Maliyeti: 7.150.000+(28 x 80.000)+50.000+75.000+150.000 = 9.665.000 TL
MALİYET İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

## Slide 26
Chart: TL/aY
| 31 | 30 | 29 | 28
Y-Değerleri | 9630000 | 9600000 | 9595000 | 9665000
Soruda eğer optimum süre ve maliyet için kaç kere projenin hızlandırılması gerektiği sorulsaydı;
Yararlılık eğrisinden de görüleceği üzere projenin toplam maliyeti (dolaylı + değişken maliyetler birlikte değerlendirilerek) 2. hızlandırmadan sonra artmaktadır.
Bu nedenle optimum süre ve maliyeti yakalamak için projenin 2 kere hızlandırılması yeterlidir. Ancak bu durumu analiz edebilmek için 3. hızlandırılmaya ait hesapların yapılması gereklidir.
YARARLILIK EĞRİSİ