## Slide 1: PROJE YÖNETİMİ

## Slide 2: PROJE VE PROJE YÖNETİMİ
Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.
Proje yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için insan, araç-gereç, materyal gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi işlevidir.

## Slide 3: BAŞARILI BİR PROJE
Başarılı olarak yönetilen bir proje, müşterinin istediği zamanda (veya daha önce) teslim edilen, taahhüt edilen fonksiyonları yerine getiren ve planlanan bütçe dahilinde (veya daha az harcamayla) gerçekleşen projedir.

## Slide 4: BASİT BİR PROJE İÇİN TEMEL AŞAMALAR
ANALİZ:Ne yapılacağının belirlenmesi,
TASARIM:Nasıl yapılacağının belirlenmesi,
PLANLAMA: Ne zaman, kim tarafından kaça yapılacağının belirlenmesi,
UYGULAMA: Hedefe ulaşmak için planların hayata geçirilmesi.

## Slide 5: PROJE YÖNETİMİNİN YARARI
  İnsan araç-gereç, materyal, para ve bilginin etkili kullanımı,
  Uygun maliyette, zamanda ve istenilen düzeydeki performans ve kalitede müşteri tatminini sağlama,
  Şirket hedeflerine zamanında ulaşma,
  Değişen sosyal, ekonomik, politik ve teknik sınırlamalara karşı işletmeyi koruma konusunda yardımcı olur.

## Slide 6: PROJE YÖNETİMİNE NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULUR?
Iş büyük ve karmaşık olduğunda,
İş birden fazla faaliyetin koordinasyonunu gerektiriyorsa,
Belirli zaman ve maliyet sınırlaması söz konusu olduğunda.

## Slide 7: PROJE YÖNETİMİ HANGİ KOŞULLARDA KULLANILMAZ?
    Ürün ya da hizmetin yüksek standardizasyona sahip olduğu ve üretim işleminin sürekli aynı olduğu ya da çok az değişiklik gösterdiği durumlarda,
    Girişim içerisindeki stratejik ve önemli işlevsel kararların standart organizasyonel çatı altında toplandığı durumlarda,
    Ürün ya da hizmet teknolojisinin sabit olduğu durumlarda,

## Slide 8: Proje Yönetiminin Gerekliliği
  Daha iyi kontrol
  Daha iyi müşteri ilişkileri
  Daha kısa ürün geliştirme zamanları
  Daha düşük maliyetler
  Daha yüksek kalite ve güvenirlilik
  Daha yüksek karlılık oranları
  Sonuçlara daha keskin odaklanma
  Daha iyi bölümlerarası koordinasyon
  Personelde daha yüksek moral ve motivasyon

## Slide 9: Proje Yönetiminde Gerekli Adımlar
Projenin formel bir tanımı yapılır.
Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir.
Kısıtlamalar listelenir.
Yapılacak görevler belirlenir.
Her bir görev için süre, diğer görevlerle ilişkisi ve kaynaklar belirlenir.

## Slide 10: Proje Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar
Büyük ve karmaşık projeler
Sıkı bir zamanlama
Düşük bütçe
Farklı takımlar
Ortaklıklar

## Slide 11: Proje Yönetiminin Sıkça Kullanıldığı Sektörler
Proje Yönetim Çözümünü Kullanan Geleneksel Sektörler
  İnşaat
  Havacılık ve Savunma
  Ar-Ge
Proje Yönetimi Kullanan Yeni Sektörler
  IT (Bilgi Teknolojileri)
  Telekomunikasyon
  Finansal Servisler

## Slide 12: Proje Yönetiminin Sunduğu Çözümler
  Planlama
  Kaynak Yönetimi
  Maliyet
  Kalite
  İzleme
  İletişim
  Ar-Ge
  Yatırım

## Slide 13: Proje Yaşam Döngüsü
İş Geliştirme
Başlatma-Planlama
Uygulama-İzleme-Kontrol
Kapanış

## Slide 14: PROJE YÖNETİCİSİNİN ROL VE SORUMLULUKLARI
    Müşteri ve proje arasındaki iletişimi sağlamak,
    Projeye başlamadan önce sözleşme ve iş isteğini gözden geçirmek ve istekler konusunda müşteri ile fikir birliğine varmak,
    Proje ile ilgilenecek geçici organizasyonu oluşturmak, organizasyonda görev alacakların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
    Proje gereksinimleri ve faaliyet planlarını belirlemek,
    Projede çalışacak elemanların ve kullanılacak malzemelerin temini için gerekli koordinasyonu sağlamak ve yönetimden söz almak,

## Slide 15: PROJE YÖNETİCİSİNİN ROL VE SORUMLULUKLARI
  Teknik ve idari faaliyetleri yönlendirmek ve entegrasyonunu sağlamak,
  Projenin gelişimini ve sonuçlarını sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek,
  Müşteriye ve üst yönetime projenin gelişimi ve karşılaşılan problemler hakkında bilgi vermek,
  Proje faaliyetlerinin sözleşmeye ve planlara uygunluğunu gözlemlemek,
  Müşterilerin sorunlarına verilen cevapların yeterliliğini, doğruluğunu ve zamanında olduğunu garanti etmek,
  İşgücü, zaman ve malzeme ile ilgili değişiklikleri üst yönetime ve etkilenen diğer departmanlara zamanında rapor etmek,

## Slide 16: PROJE YÖNETİCİSİNİN ÖZELLİKLERİ
Hedefleri ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli planları iyi belirleyebilmek,
Kişileri, fikirleri ve kaynakları etkin bir biçimde koordine edebilmek,
Projenin kapsamını ve firmanın başarısındaki önemini kavrayabilmek ve bunu tüm proje grubu elemanlarına aktarabilmek,
Grup içi anlaşmazlıkları ve kişisel çekişmeleri ortadan kaldırabilmek,

## Slide 17: PROJE YÖNETİCİSİNİN ÖZELLİKLERİ
Tüm ekibi projenin başarılı bir biçimde sonuçlandırabilmesi için motive edebilmek,
Yetki ve sorumlulukları uygun bir biçimde dağıtabilmek,
Sürekli olarak müşteriyi odak kabul etmek müşteri tatmini için uğraşmak,
Projenin planlar çerçevesinde gelişimini izlemek gerektiği takdirde düzeltici faaliyetlerde bulunmak.

## Slide 18: PROJE PLANLAMA
    Proje müşterisinin tanımlanması
    Nihai ürün ya da hizmetin belirlenmesi,
    Proje amaçlarının saptanması,
    Gerekli toplam kaynaklar ve zamanın tahminlenmesi,
    Proje örgütünün yapısına karar verilmesi,
    Anahtar personel (proje yöneticisi vb.) atamalarını yapılması,
    Gerekli ana görevlerin tanımlanması,
    Bütçenin hazırlanması.

## Slide 19: PROJE KONTROL
    Gerçek zaman, maliyet ve performansı izle,
    Gerçekleşen rakamlarla plan rakamlarını karşılaştır,
    Düzeltici işlemin gerekli olup olmadığına karar ver,
    Düzeltici eylem seçeneklerini değerlendir,
    Uygun düzeltici eylemi seç.

## Slide 20: PROJE PROGRAMLAMA
    Ayrıntılı iş analizleri yapısını geliştir,
    Her işlem için gerekli sürenin tahminlenmesi,
    Görevleri yapılış düzenine göre sırala,
    Her görev için başlangıç/bitiş zamanı belirle,
    Her görev için ayrıntılı bütçe geliştir,
    Görevlere uygun kişileri ata.

## Slide 21
PROJE ORGANİZASYONUNUN OLUŞTURULMASI
Proje ekiplerinin oluşturulması, farklı bilgi ve tecrübeye sahip kişilerin, proje amaçlarına ulaşabilmek amacıyla bir araya getirilebilmesi işlemidir.
Nasıl bir örgütsel yapıya gidilmeli?
Bağımsız proje ekibi
Birbirine bağlı proje ekibi
Matris modeli proje ekibi

## Slide 22: Proje Organizasyonunun Avantajları
Proje yöneticisinin proje üzerinde tam otoritesi mevcuttur.
Proje fonksiyonel bölünmeden ayrıldığı için, iletişim hattı kısalmıştır.
Proje takımı birbirine sıkı bir şekilde bağlı ayrı bir birim oluşturur.
Komuta birliği sağlanır.
Yapısal olarak daha basit ve esnektirler.

## Slide 23: Proje Organizasyonunun Dezavantajları
Birçok proje aynı anda çalıştığında, değişik alanlarda kaynak ve emek tekrarına gereksinim doğar.
Fonksiyonel birimlerinden ayrılmış personel konularında geri kalabilirler.
Proje personeli ile ana firma personeli arasında çekişmeler doğabilir.
Proje personeli arasında projeden sonra ne olacak endişesi baş gösterebilir.

## Slide 24
BAĞIMSIZ PROJE EKİBİNİN YARARLARI
Proje yöneticisi proje çalışmalarında tam yetki sahibidir.
Ekip üyeleri tek kişiye (yöneticiye) karşı sorumludur.
Kısa iletişim kanalları çabuk karar verilmesini sağlar.
Ekibin motivasyonu, projeye bağlılığı ve işten gurur duyma oldukça yüksektir.

## Slide 25
BAĞIMSIZ PROJE EKİBİNİN SAKINCALARI
Proje araç ve gereçleri ortak kullanılmadığı için kaynak israfı vardır.
Ekip üyelerinin genel merkezden hem fiziksel hem de psikolojik olarak uzak olmaları durumunda örgütün amaç ve politikalarının gözardı edilmesi olasılığı vardır.
Ekip üyeleri kendi birimlerinden ayrı düşecekleri için “projeden sonra ne olacağız” duygusuna kapılabilirler.

## Slide 26
BİRBİRİNE BAĞLI PROJE EKİBİ

## Slide 27
BİRBİRİNE BAĞLI PROJE EKİBİNİN YARARLARI
Ekip üyeleri birden fazla projede görev alabilirler
Proje üyeleri daha sonra birim veya kuruluştan ayrılsalar bile proje çalışmasının kazandırdığı teknik bilgi ve beceri birimde kalır.
Proje biriminde ekip üyeleri kendi birimlerindeki görevlerini sürdürmeye devam eder.
Proje üyeleri teknik sorunlara etkin çözümler getirebilirler.

## Slide 28
BİRBİRİNE BAĞLI PROJE EKİBİNİN SAKINCALARI
Ekip üyelerinde motivasyon eksikliği olabilir
Projenin birimi doğrudan ilgilendirmeyen bazı öğelerine gereken önem verilmeyebilir

## Slide 29
PROJE ELEMANLARININ SEÇİMİNDE DİKKATE ALINACAK FAKTÖRLER
Proje hangi grup ve departmanları etkiliyor?
Proje hakkında en bilgili ve tecrübeli elemanlar kimler?
Farklı elemanların proje ekibine katılımları ne gibi getiriler /götürüler sağlayabilir?
Hangi elemanlar güvenilirdir?
Proje ekibine katılımın kişilere getirileri/götürüleri nelerdir?
Farklı elemanlar proje ekip yapısında etkin bir biçimde faaliyet gösterebilir mi?

## Slide 30
EKİP KURULUŞ AŞAMALARI
Rol ve Sorumlulukların Açıklanması
Fırtına
Ortaklık
Etkinlik ve verim

## Slide 31
EKİBİN BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN TEMEL UNSURLAR
Ekip Hedeflerinde Açıklık
Uygulama Planı
İyi Tanımlanmış Rol Dağılımı
Açık İletişim
Ekip Üyelerinin Fikirlerinden ve Deneyimlerinden Azami Oranda Yararlanma
İyi tanımlanmış Karar Alma Mekanizmaları
Dengeli İş Dağılımı
Çalışma Disiplininin Yaratılması
Proje Yönetim Tekniklerinin Kullanılması.

## Slide 32
EKİP ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI
Sorun çözümü veya projeyle ilgili konularda kendilerine verilen görevleri gerçekleştirmek
Toplantılara düzenli katılmak
İş gelişimini izlemek
Ekibin üstlendiği görev sonuçlarını aktarmak
Ekip dışındaki çalışanlarla görüş alışverişini sağlamak

## Slide 33
PROJE PLANLARININ HAZIRLANMASI
“Bir projenin başarısı; onu planlarken harcayacağınız çaba, göstereceğiniz özen ve yetenekleriniz oranında gerçekleşecektir. “
Bir projeye başlamadan önce aşağıdaki soruları cevaplandırmalısınız:
    .Kesin olarak hangi hedeflere ulaşmam beklenmektedir? Proje , görevinizin ne olduğunu bilmeniz için yeterince tanımlanmış mıdır? Hedefleri belirleyerek sonuçları daha iyi tanımlayabilirsiniz.
    .Proje kimin için hazırlanmaktadır? Sonuçları tanımlamanın diğer bir yolu da projeyi kimin, hangi amaç için kullanacağını bilmektir.
    .Ulaşılacak sonuç ile hangi problemler çözülecektir? Yeni bir yöntem veya bilgiye ulaşılması projenin sonucu olabilir; fakat sonucu değerli kılabilmek için proje çalışması ile ne tür problemlerin çözüleceğini bilmek gerekmektedir.

## Slide 34
PROJE TANITIM TOPLANTISI
Bir ön tanıtım toplantısı önerisi şu şekilde desteklenmelidir:
    Yeni bir projenin tanıtımı bu işle ilgili herkesi ve amacını belirgin hale getirir. Eğer böyle bir toplantı yapılmaz ise her kaynak kişiye başvurduğunuzda bunu tekrar tekrar açıklamak zorunda kalabilirsiniz.
    Toplantı başarıyı garantiler çünkü herkes aynı anda gerekli mesajı alır. Bu proje bir üst düzey yetkili tarafından gündeme getirildiğinde projeyi ve ekibi yönetmeniz kolaylaşır.
    Üst yönetimin proje müdürüne verdiği destek, ekibin başarıya ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca gerek ekip elemanı gerekse kaynak kişi olarak bu proje ile ilgili diğer kişileri de karar mekanizmasının içine sokmak çok önemlidir.

## Slide 35
PROJE PLANLAMASI
Proje planı, sözel ve grafiksel olarak bir projenin amaçlarına nasıl ulaşacağını tanımlayan dokümandır.
Proje planlamasında temel faktörler:
Proje amacının tanımlanması
Projenin beklenen sonuçlarının açıklanması
Görevlerin tanımlanması
Kilometre taşları ve teslim tarihlerinin saptanması
Öngörüler

## Slide 36
Ekibin çözmesi gereken problemleri listeleyin
Ekibin elde etmesi gereken çözümleri belirtin
Ekibin ihtiyacı olan bilgiyi açıklayın
Başlangıç görevlerini önerin
Tüm projeyi önceden planlayın
PROJE HEDEFLERİNİN
BELİRLENMESİ ADIMLARI

## Slide 37
İYİ HAZIRLANMIŞ BİR PROJE PLANININ FAYDALARI
    Koordinasyona yardımcı olmak,
    Proje grubu üyeleri arasında iletişimi kolaylaştırmak,
    Proje gelişimini izlemeyi kolaylaştırmak,
    Beklentileri tanımlamak,
    Yetki ve sorumlulukların paylaşımını kolaylaştırmak,
    Problem çözümlerine yardımcı olmak,
    Gereksinim duyulan kaynakları ortaya çıkarmak,
    Projenin tamamlanma zamanının önceden görülmesini sağlamak,
    Hedeflenen sonuçları belirlemek,
    Gerçekleşen durumlarla karşılaştırma imkanı sağladığından kontrollerin yapılmasını kolaylaştırmak,

## Slide 38: Projenin değerlendirilmesi ve sonlandırılması

## Slide 39: Projenin Hayat Devri
Projenin hayat devrinin 4 aşaması:
  Projenin seçilmesi
  Planlama
  Yürütme
  Sonlandırma

## Slide 40: Projenin sonlanması
Eğer proje üzerinde işler artık durmuşsa veya sonraki ilerlemeyi mümkünsüz yapacak seviyede yavaşlamışsa, bu projenin sonlandığını söylemek mümkündür.

## Slide 41: Projeler ne zaman sonlanır?
Proje amacına ulaştıktan sonra (başarılı tamamlanma)
Yetkili kurum, projenin şu anki durumunu ve beklenen sonuçlarını dikkate alarak, projenin tamamlanması için daha fazla zaman ve bütçe harcamak istemediği zaman(başarısız tamamlanma)

## Slide 42: Projenin sonlanmasının esas nedenleri
1. Teknik/ticari başarımın düşük olasılığı
2. Yatırım getirisinin ve Pazar potansiyelinin düşük yararlılığı
3. Maliyet artışı
4. Rekabet ortamının /Pazar ihtiyaçlarının değişmesi
5. Çözümlenemeyen teknik problemler
6. Yüksek öncelikli rekabetçi projeler
7. Zamanlamada gecikmeler Source: Dean, 1968

## Slide 43: Proje sonlandırmanın 4 çeşidi
1. “projenin varlığının sona ermesi-(Termination by extinction)
  Proje başarılı olduğundan ve amaçlanan hedefe ulaştığından dolayı sonlanabilir
  Proje başarısız olmasından veya diğer bir proje ile değişmesinden dolayı sonlandırılabilir

## Slide 44: Proje sonlandırmanın 4 çeşidi
2. “Diğer birime aktarılma»
  Proje ekibi ve teçhizatı yeni birime aktarılır
    İnsanların, materyallerin, tesislerin geçişi
3. “Bütünleşme sonucu sonlandırma”
  Proje değerleri ana kuruluş tarafından dağıtılır veya yutulur

## Slide 45: Sonlandırmanın 4 çeşidi
4. Yetersizlikten dolayı sonlandırma-(Termination by starvation)
  Projeye «yaşam desteğinin» çekilmesi
  Proje ekibinin veya yetkili kurumun projenin başarısız olabileceğini önceden sezmekle projeden çekilmesi (prestijini kaybetmemek için)

## Slide 46: Tipik sonlandırma faaliyetleri
Genel olarak, sonlandırma meseleleri 7 kategoriye bölünür:
Faaliyet örnekleri:
  1. Personel
    «sonlandırma travması» ile başa çıkmak
    Ekip için «yeni iş» aramak
  2. İşlemler/Lojistik/İmalat
    Eğitim; bakım; yedek parçalar için ayırmalar

## Slide 47: Sonlandırma Faaliyetleri
3. Muhasebe ve Maliye
  Hesapların kapatılması ve denetlenmesi
  Kaynakların aktarılması (iade edilmesi)
4. Mühendislik
  Cisimlerin (tasarıların) tamamlanması
  Değişim prosedürlerinin kesinleştirilmesi

## Slide 48: Sonlandırma Faaliyetleri
5. Bilgi sistemleri
  Yapılandırma ve Belgelendirme
  Sistemin bütünleşmesi
6. Pazarlama
  Satış ve tanıtım çabaları
7. İdari
  Tüm kuruluşlar değişimin farkındadır