## Slide 1: YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ
HAZIRLAYAN: ENES KARAHAN

## Slide 2: BÖLÜMLER
Genel Hükümler
İşyerleri
Projeler
Yapı Denetim Hizmetleri
İşin Yürütülmesi
Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar
Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel
Hakediş Raporları
Kabul İşlemleri
Sözleşme İlişkileri

## Slide 3: Genel hükümler
Amaç  Bu Genel Şartname, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam (1) Bu Genel Şartname, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler tarafından bu Kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerini kapsar.
(2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan üst limit tutarının altında kalan yapım işlerinde, bu Şartnamenin 7 ve 16 ncı maddeleri ile 34 üncü maddesinin çalışma şartları ile ilgili son iki fıkrası, işin gereğine göre, sözleşmede belirtilmek kaydıyla idareler tarafından kısmen veya tamamen uygulanmayabilir.

## Slide 4: İŞYERLERİ
İşyerinin yükleniciye teslimi  Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir. İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, sözleşmede tespit edilen iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler  Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde yazılı değilse, yer temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait olacaktır. Ancak bu yerlerin geçici işgali, resmi işlemleri gerektirdiği takdirde bu işlemler (geçici işgale ilişkin harita, plan ve cetveller yüklenici tarafından hazırlanmak şartı ile) idare tarafından yapılıp tamamlanır.

## Slide 5: İŞYERLERİ
Malzeme ocakları  Yüklenicinin kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklardan malzeme temin etmesinin istenildiği hallerde, bu malzeme ocakları ihale dokümanında açıkça belirtilir. Bu durumda yüklenici kamuya ait arazi ve sahalardaki ocakları herhangi bir bedel ödemeden bu iş için geçici olarak kullanır. Sahipli arazi ve sahalar içinde ocak açılması ve bu ocakların kullanılması giderleri yükleniciye aittir. Ocak yeri teslimi idare tarafından yapılmamış ocaklarda, yüklenici tarafından yapılacak çalışmalardan dolayı meydana gelebilecek her türlü hasar ve zararlar ile bunların bedelleri yükleniciye aittir.
İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması 
İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması  Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir. Bundan başka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu işler için kendisine hiçbir bedel ödenmez. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel varsa yüklenicinin hakedişinden, yoksa teminatından
kesilir.

## Slide 6: PROJELER
Projelerin yükleniciye teslimi  Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, yapılacak işlerin uygulama projeleri, şartnameler ve diğer teknik belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir. Proje ve proje yapılması için gereken mühendislik hizmetleri için (harita alımı, jeoteknik etüt ve sondajlar, v.b.) yükleniciye, ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilir.
Projelerin uygulanması  Sözleşme konusu işler, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır. Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup, bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı işin bedeli de yükleniciye ödenmez. İdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici, projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz.
Projelerin tesliminde gecikme olması  İş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. Ancak bu gecikme, işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

## Slide 7
Yapı denetim hizmetleri
İşlerin denetimi  Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasında anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık 51. madde hükümlerine göre idarece karara bağlanır.
Yapı denetim görevlisinin yetkileri  Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir. Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Sözleşmede yerli malı zorunluluğu aranan makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın kontrolü yapı denetim görevlisinin sorumluluğundadır.
Yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılması  Yüklenici, yapı denetim görevlisinin işle ilgili her türlü çalışmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için, sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun yerler, bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorundadır.

## Slide 8: İŞİN YÜRÜTÜLMESİ
İş programı  Yüklenici, yer tesliminden itibaren 15 gün içinde iş programını idareye sunmak zorundadır. Eğer program onaylanmazsa, gerekçeler bildirilir ve 5 gün içinde düzeltme yapılması istenir. Süre aşımı durumunda, her gün için sözleşmede belirlenen gecikme cezasının %10’u uygulanır. İş programları, imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenmeli ve onaylanmadan ödemeler yapılmamalıdır. İdare, iş programını onayladıktan sonra değişiklik yapabilir. Belirli durumlarda, yüklenici revize bir iş programı sunmak zorundadır; aksi takdirde yine gecikme cezası uygulanır.
Yüklenicinin iş başında bulunması  Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinde bulunması esastır. Bununla birlikte, yüklenici, işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile noterce düzenlenmiş bir vekaletnameyle tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş bir vekil bırakarak iş başından ayrılabilir. Yüklenici veya vekili iş yerinden ayrılmalarını gerektiren hallerde, yapı denetim görevlisinden izin almak zorundadır.
İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar  Yüklenici, işin gerektirdiği makine, malzeme ve personeli temin etmekle yükümlüdür. Teknik personelin isimleri ve belgeleri, yer tesliminden itibaren on gün içinde idareye sunulmalıdır; aksi takdirde ceza uygulanır. İdare, kabul edilmeyen personel için on gün içinde yeni personel bildirilmesini talep edebilir. Tehlikeli işlerde, çalışanların mesleki yeterlilik belgelerine sahip olması zorunludur. İdare, eksik personel durumunda işi durdurabilir.

## Slide 9: İŞİN YÜRÜTÜLMESİ
Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları  Alt yükleniciler, belirli şartlar altında çalıştırılabilir. Yüklenici, işin %30'unu tek bir alt yükleniciye ve %50'sini toplamda alt yüklenicilere yaptırabilir. Alt yükleniciler, idare tarafından onaylanmalıdır ve onaylanmayanlar iş yerinde çalışamaz. Yüklenici, alt yüklenicilerin yaptığı işlerden sorumludur; işlerin uygun olmaması durumunda alt yüklenicinin değiştirilmesi istenebilir. Alt yükleniciye yaptırılan işler, BII/BIII grubu işler dahilinde belirli niteliklere uymalıdır.
Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi  İlave işler, öngörülemeyen durumlarda yapılabilir. Anahtar teslimi ihalelerde işin %10'u, birim fiyatla ihalelerde %20'si kadar artış yapılabilir; Cumhurbaşkanı bu oranı %40'a çıkarabilir. İş tamamlanamayacaksa, sözleşme hükümlerine uygun olarak tasfiye edilir. %80'den düşük bedelle tamamlanacaksa, yüklenici işi bitirmek zorundadır ve gerçek giderlerine %5 eklenerek ödeme yapılır. İhale tarihi itibarıyla fiyatı tespit edilemeyen işler için iş artışı yapılması halinde, yasal sınırlar içinde olup olmadığı kontrol edilir. İş eksilişinde ise ihale tarihi itibarıyla hesap yapılır.

## Slide 10: İŞİN YÜRÜTÜLMESİ
Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti  Sözleşmede yer almayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatı, projenin değişmesi durumunda idarenin isteğiyle belirlenir. Fiyatlar, yükleniciyle yapılan analizler kullanılarak tespit edilir ve yeni birim fiyatlar üzerinden ödenir. Anlaşmazlık durumunda fiyat, Yüksek Fen Kurulu tarafından belirlenir. Proje değişikliğine bağlı iş eksilişlerinde de aynı kurallar uygulanır.
Sözleşme ve eklerine uymayan işler  Yüklenici, projelerde kendiliğinden değişiklik yapamaz. Proje ve şartnamelere uymayan işleri, yapı denetim görevlisinin talimatıyla bedelsiz olarak değiştirmek veya yeniden yapmak zorundadır. Gecikme durumunda sorumluluk yükleniciye aittir. Proje dışı işler uygun bulunursa kabul edilebilir, ancak yüklenici ek maliyet talep edemez; hakedişler proje şartlarına göre hesaplanır.
Hatalı, kusurlu ve eksik işler  Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılan işlerde eksiklik veya hata tespit ederse, inceleme için yükleniciye tebligat yapar. İncelemelere uyulmazsa, denetim görevlisi tek taraflı inceleme yapar. Hatalı işlerin masrafları yükleniciye aittir ve bedelleri hakedişlerden kesilir.

## Slide 11: İŞİN YÜRÜTÜLMESİ
Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları  Yüklenici, yapım işinin sorumluluğunu kesin kabul tarihine kadar taşır. Eksiklikler ve onarımlar yükleniciye aittir. Gecikme durumunda idare, gerekli işlemleri yapabilir ve ceza uygulayabilir. Yüklenici, hatalardan dolayı 15 yıl süreyle sorumludur.
Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar  Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk) sigorta kapsamında bulunduğundan yüklenici, bu hasar ve zararlar için idareden hiç bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli ek süre verilir.
Yükleniciye ait giderler  Yüklenici, işin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm malzeme, araç, makine taşınma, hizmet yolları, teknik deneyler ve şantiye enerji-su giderleri gibi masraflardan sorumludur.

## Slide 12: İŞİN YÜRÜTÜLMESİ
Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler  Yüklenici, işlerin detaylarını kayıt altına almak için şantiye günlük defteri ve ataşman defterlerini yapı denetim görevlisiyle birlikte tutar ve imzalamak zorundadır. İmzalamak, içeriği ve hesapların doğruluğunu kabul etmek anlamına gelir. İmzalamazsa, on gün içinde karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi gerekir; aksi takdirde belgeleri kabul etmiş sayılır. Defterlerde düzenleme, yazım ve kayıtlar titizlikle yapılmalıdır; hatalarda düzeltme işlemleri belirli kurallara göre gerçekleştirilir.
İşin süresi ve sürenin uzatılması  İş süresi, belirlenen tarihte tamamlanmazsa günlük gecikme cezası uygulanır. Mücbir sebeplerle (doğal afetler, grevler vb.) süre uzatımı istenebilir; Yüklenici, durumu yirmi gün içinde yazılı bildirmeli ve belge sunmalıdır. İdarenin kusurundan kaynaklanan gecikmelerde de uzatma yapılabilir. Bildirim yapılmadığında uzatma talebi dikkate alınmaz. Çalışılamayan günler süre hesaplamasında göz önünde bulundurulmaz.

## Slide 13: MALZEME OCAKLARININ KULLANILMASI, YIKMA VE KAZILAR
Malzeme ocaklarının kullanma şartları ve ocak değişiklikleri  İdarenin sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb. yapı malzemelerinin kamuya ait ocaklardan teminini öngördüğü hallerde, yüklenici bu malzemeleri gösterilen ocaklardan sağlamak zorundadır. İşin devamı sırasında sözleşme ve eklerinde öngörülen ocakların değiştirilmesi zorunluluğunun doğması halinde, yüklenici idarece gösterilen yeni ocaklardan malzeme temin eder. Bu durumda, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, taşıma uzaklığı vb. farklar her iki taraf için de dikkate alınır. Bu durumda, fark bedel ödenmesi veya kesilmesi, ocak değişikliğine ilişkin onaylanmış tutanakta belirtilen tarihten başlamak üzere uygulanır.
Mevcut yapıların yıkılması  İşyerlerinde yıkılması gereken ve yükleniciye yıktırılan mevcut yapılardan çıkacak malzemenin, yeniden değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için bu malzemenin yüklenici tarafından dikkatle ayıklanması ve yapı denetim görevlisinin göstereceği yerlere istif edilmesi gereklidir. Bu yıkmalar için varsa teklif kapsamında verilen bedeller ödenir. Teklif kapsamında bu yıkmalar için bedel konmamışsa, bu işlerin bedeli 22 nci madde hükümlerine göre yükleniciye ödenir.

## Slide 14: MALZEME OCAKLARININ KULLANILMASI, YIKMA VE KAZILAR
Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşya  Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde edilen malzeme idareye aittir. Aynı şekilde çıkacak kültür değerleri, değerli eşya ve sanat eserleri Devlete aittir. Bu gibi eşyayı çıkarmak için gerektiği takdirde yüklenicinin yapacağı, idarece kabul edilecek giderler kendisine ödenir. Bu gibi eşya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında, yüklenici derhal iş başındaki yapı denetim görevlisine bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alıncaya kadar bunları saklayıp korumak ve bu husustaki kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Aksi takdirde kanunlarda belirtilen ceza hükümleri uygulanır.
Kazılardan veya devlete ait yıkmalardan çıkarılan malzeme  İşin sözleşmesinde veya eklerinde gösterilenler dışında kazılardan veya Devlete ait yapıların yıkılmasından çıkacak malzemenin işte kullanılmasını yapı denetim görevlisi uygun görürse, yüklenici bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadır. Bu türden malzeme için ihzarat bedeli ödenmez. Ancak bu malzemenin çıkarılıp ayıklanması işçiliği ile kullanılmasından kaynaklanan giderler 22 inci madde hükümlerine göre tespit edilerek yükleniciye ödenir.

## Slide 15
YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRDIĞI PERSONEL
Çalışanların hakları ve çalışma şartları  Yüklenici, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak, işe aldığı her işçiye, personele ve teknik elemana, bunların adını ve soyadını, işe giriş tarihini, ücretini ve ücretin ödeneceği tarihi gösteren, kendisi veya vekili tarafından imzalanmış usulüne uygun bir karne vermek zorundadır.
Çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirler  Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, dinlenmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, meslek hastalıklarından korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

## Slide 16
YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRDIĞI PERSONEL
Çalışanların kazaya uğramaları  Yüklenicinin 9 uncu madde hükümlerine göre tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.
Çalışanların yiyeceği ve içeceği  Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır.
Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları  Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, idare veya yapı denetim görevlisi tarafından yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

## Slide 17: HAKEDİŞ RAPORLARI
Geçici hakediş raporları  Geçici hakediş raporları, birim fiyatlı işlerde yapılan iş kalemlerinin hesaplanarak kesintiler sonrası ödenmesi esasına dayanır ve geçici nitelikte olup kesin hesap değildir. Anahtar teslimi işlerde ödemeler ilerleme yüzdelerine göre yapılır; karma sözleşmelerde ise iş türüne göre ödeme şekli belirlenir. Yüklenici her ay hakediş için başvurabilir; başvurmadığında idare üç ay içinde tek taraflı düzenleme yapabilir. İş ölçümleri, yapı denetim görevlisi ile yapılır ve ihzarat öngörülen malzemeler hakedişe dahil edilir. İtiraz durumunda yüklenici, dilekçe ile idareye bildirir. Hakediş onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanıp on beş gün içinde ödenir.
Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi  Kesin hakediş, geçici kabul sonrası yapılan kesin metraj ve hesaplarla düzenlenir. Yüklenici itirazlarını belirli sürelerde idareye iletmek zorundadır. İdare altı ay içinde hesapları onaylar ve ödeme, önceki hakedişlerden düşülerek yapılır. Fesih durumunda, borç veya alacak mahsuplaşarak ödenir.

## Slide 18
KABUL İŞLERİ
Geçici kabul  Geçici kabul, yüklenicinin talebiyle ve denetimle yapılır. İşi tamamlanmış ve kusurları giderilmiş olarak kabule uygun olan iş, kabul komisyonu tarafından incelenip onaylanır. Kusurlu veya eksik işlerde, yükleniciye düzeltme için süre verilir; giderilmeyen eksikler için ceza uygulanabilir. İşin süresinden önce tamamlanması veya eksikliklerin kabule engel olmaması durumunda da kabul yapılabilir.
Teminat süresi  Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamaz.
Teminat süresindeki bakım ve giderler  Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Bu çerçevede, yapı ve yapıyı oluşturan makine, ekipman ve tesisatın işler halde ve kullanıma hazır biçimde bulunmasını sağlamaya dönük periyodik bakım hizmetlerinin verilmesine ve gerekli hallerde malzeme/parça değişimi yapılmasına ilişkin giderlerin karşılanması da yükleniciye aittir.

## Slide 19
KABUL İŞLERİ
Kesin kabul  Kesin kabul, yüklenicinin başvurusu veya idarenin re’sen işlemiyle kabul komisyonu tarafından yapılır. Bu süreçte, yüklenici süresince bakımı yapılan ve işlevsel olan iş incelenir. Kusurlar kabulü engellemiyorsa, tamamlanması için süre verilerek kabul yapılır; engelliyorsa, giderilmesi için süre tanınır. Süreç sonunda kusursuz olduğu tespit edilen işler, onay ile kesin kabul edilir.
Kesin teminatın iadesine ait şartlar  Kesin teminat, işin taahhüdü ve kabul işlemleri tamamlandıktan, yüklenicinin borçsuzluğu tespit edilip Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi sunulduktan sonra iade edilir. Borç varsa teminatlardan mahsup edilir; talep edilmezse, iki yıl içinde bankaya veya Hazineye aktarılır.

## Slide 20: SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ
Sözleşmenin devri  Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.
Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları  Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının satın alınması  Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenici, idarenin iznini almaksızın iş yerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan ihzarat ve diğer malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir fiilini önlemek için idare, gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir.

## Slide 21: SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ
Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti  Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilip teminat ve alacaklar mirasçılara verilir veya idare uygun görürse mirasçılarla devam edebilir. İflasta, sözleşme feshedilir ve zararı yüklenici karşılar. Ağır hastalık, tutukluluk veya hapis durumunda, yüklenici 30 gün içinde vekil atayarak işe devam edebilir; aksi halde, sözleşme feshedilir ve genel hükümlere göre tasfiye yapılır.
Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet  Ortak girişimde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti sözleşmenin devamına engel olmaz. Pilot veya koordinatör ortak ölürse sözleşme feshedilip işler tasfiye edilir; ancak diğer ortaklar, yükümlülükleri üstlenip teminat sunarak idare onayıyla sözleşmeye devam edebilir. Diğer ortaklardan birinin sorun yaşaması durumunda, kalan ortaklar onun sorumluluklarını devralarak işe devam eder.
Anlaşmazlıkların çözümü  İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen, sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır. Yüklenici, anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile idareye başvuracaktır.

## Slide 22: KAMU İHALE DAVALARI

## Slide 23
2024/591 E. , 2024/783 K.
MADDİ OLAY: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen “Salıpazarı Barajı işi" davacı iş ortaklığının uhdesinde kalmış, ihale kararından ve ihale sonrasında düzenlenen sözleşmeden doğan damga vergisi iş ortaklığı tarafından ödenmiştir. Ödenen damga vergisinin iadesi istemiyle 10/07/2017 tarihinde yapılan düzeltme başvurusunun reddi üzerine 24/07/2017 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun zımnen reddine dair işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME: Uyuşmazlığın çözümü, vergilendirme işleminin dayanağı kanun hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin, yürürlükte olduğu dönemde bu kanun hükmüne istinaden yapılmış işlemlerin düzeltme ve şikâyet yolu ile vergi hatası kapsamında değerlendirilmesine imkân verip vermeyeceğinin açıklığa kavuşturulmasına bağlıdır. Anayasa'nın 153. maddesinde yer alan Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği kuralı ile Anayasa'ya aykırı oldukları için iptal edilen kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre kazanılmış olan hakların korunması amaçlanmıştır. Ancak bu durum, Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildiği bilinen kuralların, bu kuralların uygulanmasına ilişkin idari işlemlerin hukuka aykırı olduklarından dolayı iptali istemiyle açılan ve halen görülmekte olan davalarda da uygulanacağı anlamını taşımamaktadır. Diğer bir ifadeyle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının derdest davalarda dikkate alınması gerekmektedir. Aksi hâl hukuk devleti ve Anayasa'nın üstünlüğü ilkeleriyle bağdaştırılamaz. Bu durumda, Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 tarih ve E:2020/15, K:2020/78 sayılı kararı ile iptal edilen 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun ek 2. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan "ve yabancı firmalarca da teklif verilen" ibaresinin, bu karardan önce açılmış ve bakılmakta olan işbu davada uygulanması mümkün değildir. Dolayısıyla, uyuşmazlıkta, Kalkınma Bakanlığının cari yıl yatırım programında yer alan ve idari şartnamede yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olduğu belirtilen ihalenin, döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisi istisnasından yararlandırılması gerektiğinden, bu ihaleye ilişkin olarak ödenen damga vergisinde vergi hatasının bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, aksi yöndeki gerekçeyle verilen ısrar kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.
KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1- Davacının temyiz isteminin KABULÜNE, 2- ... Bölge İdare Mahkemesi ... Vergi Dava Dairesinin ... tarih ve E:... K:... sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, 3- Yeniden verilecek kararda karşılanacağından, yargılama giderleri hakkında hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına, 11/09/2024 tarihinde oyçokluğuyla kesin olarak karar verildi.

## Slide 24
2024/98 E. , 2024/561 K.
MADDİ OLAY:
Antalya, Konyaaltı ilçesindeki Hazine'ye ait ... ada, ... parsel numaralı taşınmaz, 30/06/2021 tarihli Bakanlık kararıyla "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. 12/07/2023 tarihli olurla, taşınmazın açık artırma yöntemiyle satılması onaylanmış ve 31/07/2023'te ihale kararlaştırılmıştır. Davacı, taşınmazın kendisine satılması talebiyle başvurmuş ancak reddedilmiştir. 02/08/2023’te ihalenin iptalini istemiş, yanıt alamamış; Kamu İhale Kurumu’na yaptığı başvuru da reddedilmiştir. Son olarak, 02/10/2023’te ilgili işlemlerin iptali için dava açmıştır.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
31/07/2023 tarihli ihale ve ihalenin iptali için yapılan 02/08/2023 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işleme dair davada, ivedi yargılama usulü gereği 30 günlük dava açma süresi geçmiştir. Davacının ihaleden 20/07/2023 tarihinde haberdar olduğu anlaşıldığından, en geç 07/09/2023 tarihine kadar dava açması gerekmekteydi. Bu nedenle İdare Mahkemesi’nin dava reddi kararı hukuka uygundur. Kamu İhale Kurumu'nun 4734 sayılı Kanun'a tabi olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddine dair işlemi içinse, dava süresinde açılmıştır. Bu kısımda İdare Mahkemesi’nin süre aşımı gerekçesiyle reddi usule aykırıdır.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle; 1. Davacının temyiz isteminin kısmen reddine, 2. … İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının 31/07/2023 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin ve ihalenin iptali istemiyle Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yapılan 02/08/2023 tarihli başvurunun cevap verilmemek suretiyle zımnen reddine ilişkin işlem yönünden davanın süre aşımı nedeniyle reddine dair kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının bu kısmının yukarıda belirtilen GEREKÇEYLE ONANMASINA esasta oybirliğiyle, gerekçede oyçokluğuyla; 3. Davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne; 4. Temyize konu Mahkeme kararının Kamu İhale Kurumu Ön İnceleme Dairesi Başkanlığı'nın … tarih ve … sayılı işlemi yönünden davanın süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA oybirliğiyle; 5. Bu kısım bakımından yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, 6. Temyiz aşamasında davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan …-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, 7. 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 06/02/2024 tarihinde karar verildi.

## Slide 25
2024/591 E. , 2024/783 K.
MADDİ OLAY:
Trabzon İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 10/09/2012'de yapılan "Arsin Merkez İlköğretim Okulu Yapım İşi" ihalesinde davacının teklifi ikinci sırada yer almış, birinci sırada olan ...'ın aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı yönündeki itirazı reddedilmiştir. Davacı tarafından açılan dava sonucunda, İdare Mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, 07/05/2014 tarihli Kurul kararıyla ...'ın teklifinin reddedilmesi gerektiği belirtilmiştir. İhale konusu işin tamamlanmış olması nedeniyle düzeltici işlem yapılmadığı Trabzon Valiliği'nce davacıya bildirilmiş ve tazminat talebi reddedilmiştir. Davacı, 40.000 TL maddi zarar talebiyle dava açmıştır.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Uyuşmazlık, ...’un sunduğu aşırı düşük teklifin Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği halde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesine dayanmakta olup, bu nedenle 07/05/2014 tarih ve 2014/UY.I-2038 sayılı Kurul kararı ile düzeltici işlem kararı verilmiştir. Ancak, ihalenin tamamlanmış olması nedeniyle idare bu kararı uygulamamıştır. Davacının "elde edemediği kâra" dayalı tazminat talebi ise, zararın somut ve kesin olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin benzer nitelikteki uyuşmazlıkta verdiği karara göre, idarenin hizmet kusuru ve illiyet bağı bulunduğunda zararın kategorik olarak reddedilmemesi, eksik incelemeyle karar verilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu nedenle, maddi zarar iddiasının detaylı incelemeyle değerlendirilmesi ve gerekirse bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Eksik inceleme nedeniyle, İdare Mahkemesi’nin 40.000,00-TL tazminat ve faiz talebine yönelik kararı hukuken isabetli görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Tarafların temyiz istemlerinin kabulüne;
2. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih ve E:... , K:... sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, 01/02/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.